## DayBook
EWP | Logs
DATE | TIME | EVENT
2021-03-11 | 15:30 | Começo do projeto. Estabelecimento de objetivos a longo prazo, entendimento do processo EWP gerido no SIIUE, leitura da documentação para entendimento da tecnologia, dos principais pontos do projeto e das APIs a implementar.
2021-03-19 | 15:30 | Discussão da API Discovery
2021-03-26 | 15:30 | Objetivos principais: entender como se gerem os processos entre as instituições.Objetivo médio prazo: desenvolver o prototipo da API
2021-04-26 | 15:30 | Discussão dos pontos principais do capítulo 4, como estabelecer ligação à plataforma EWP, com outra instituição e com o servidor
2021-04-30 | 15:30 | Discussão do conteúdo do capítulo 2.1 da documentação: arquiteturas e datatypes. Estabelecer ligação com a rede EWP: construir o manifesto discovery para disponibilizar na rede e o endpoint onde deve ser disponibilizado. Instituição X e criterios do manifesto.
2021-05-11 | 15:30 | Olhar para a documentação da API Echo e implementa-la. Partilha futura das RSAs
2021-05-19 | 15:30 | Echo implementado e o manifesto. Verificar como funciona o servidor para testes e transição para produção.
2021-05-28 | 15:30 | Manifesto discovery implementado. Integrado no SIIUE. Necessário info das instituições. Implementar 3 APIs -> discovery, echo e resgistry - xml exemplo (comportamento de cada API).
2021-06-11 | 15:30 | Discussão final do trabalho- Protótipo das APIs e manifesto publicados. Contacto estabelecido com a entidade que gere o Erasmus Without Paper. API de instituições em fase de implementação. Instituição estrangeira contactada.Objetivo acabar o relatório.